## Linea Guida alla Compilazione
Sheet | Compilazione Mandatoria / Opzionale / Consultare | TO DO
Copertina | Mandatorio | Inserire anagrafica opportunità
Linea Guida alla gestione RAISE | Mandatorio (Core) | 1) Impostare il filtro per "Livello Autorizzativo" relativo all'opportunità che si sta gestendo 2) per ogni riga visualizzata (Colonne da "B" a "J") eseguire verifica/azione e compilare le colonne Stato Verifiche ed Azioni (Colonne da "K" a "O")
Flusso RAISE e Procedura | Consultare | Flusso grafico PSQ-003 da consultare
Authorization Matrix | Opzionale | Da popolare nel caso sia ritenuto utile all'owner dell'opportunità
Under-margin | Consultare | Gestione sotto margini da consultare
Coinvolgimento Expert | Opzionale | Da popolare nel caso sia ritenuto utile all'owner dell'opportunità
Key Financial Targets | Consultare | Key Financial Targets da consultare

## Copertina
Versione template: v00 del 09/12/2025
Anagrafica opportunità
Raggrupamento
| Codice Offerta SalesForce | Descrizione Offerta SalesForce | Livello Autorizzativo | Previsto | Ruolo Lutech in RTI | Previsto utilizzo fornitori | Owner RAISE Opportunità | Breve descrizione Opportunità

## Linea Guida alla gestione RAISE
Opportunità |  |  | CheckList TO DO |  |  |  |  | Opportunity Site |  | Stato Verifiche ed Azioni
Livello Autorizzativo | Fase Offerta | Fase Review RAISE | Documento | Mandatorietà | Rif. PSQ-003 | Controlli / TO DO | Attibuti Mandatori per i documenti | Folder Opportunity Site | TAG | Stato | Azione (Opzionale solo per Stato Available & n/a) | Responsabile della finalizzazione (Opzionale solo per Stato Available & n/a) | Data di scadenza per la finalizzazione (Opzionale solo per Stato Available & n/a) | Nome del documento e posizione (URL link)
L1, L2, L3, L4, L5 | Prospecting | ATP | Richiesta d'Offerta | Mandatorio (Eccezione: non mandatoria in caso di chield) | 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) | Caricare Richiesta d'offerta Sono da condierarsi "Richiesta di offerta" (documento/i mandatorio): * Documentazione gara (pubblica e privata) * Inviti del Cliente a presentare Offerta * altri documenti assimilabili |  | 01. BID\01-Docs di gara | Richiesta di offerta | Available
L6 | Prospecting |  | Richiesta d'Offerta | Opzionale | 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) | Caricare Richiesta d'offerta Sono da condierarsi "Richiesta di offerta" * Documentazione gara (pubblica e privata) * Inviti del Cliente a presentare Offerta * altri documenti assimilabili |  | 01. BID | Richiesta di offerta | n/a
L1, L2, L3, L4 | Prospecting | ATP | MOD-091 oppure MOD-105 sezione ATP Slide-deck | Mandatorio | 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) | Review via call * su salesforce attivare review via call * Predisporre e caricare le Slide-deck nell'opportunity site * Predisporre e caricare il Verbale riunione nell'opportunity site Oppure, ove previsto, Review via email * su salesforce attivare review via email * Presenza email | * Data interna (Cover template) ed esterna documento * Utilizzo Ultima versione del template Slide-deck estratta dal Portale Lutech * Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una delle slide-desk devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\03-ATP | slide deck ATP Verbale riunione
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-001 P&L (RCP, PdL/BC for the past) | Mandatorio | 4.1 Account Manager 4.3 Solution Manager 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3.2 Key Financial Targets 5.10 Ciclo di Vita dell’opportunità: Solution & Quote 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Predisporre e caricare nell'opportunity site RCP. RPC deve rispettare le seguenti regole * i valori economici e margini su SF devono essere equivalenti a quelli dell’RCP (i margini devono essere comprensivi dei rischi) sia sui singoli prodtotti/servizi offerti, sia sul valore totale dell'opportunità che deve coincidere con quanto riportato nell'ultima riga dell'RCP (comprensiva di eventuale revenue aggiuntiva per costi amministrativi) (rif. frontespizio RCP) Potranno essere emesse più versioni dell'RCP fino ad ATC -> i controlli sopra dovranno essere soddisfatti per ogni RCP | * Data interna (Cover template) ed esterna documento * Popolare la sezione "Versioni documento" (Cover template) * Utilizzo Ultima versione del template RCP estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC) si deve tener conto di quanto sopra. Nessuna verisione rilasciata nell precednti fasi deve essere modificata o sovrascritta ma deve esserne garantita la tracciabilità (es. data nel nome del file) | 01. BID\04-Economics 01. BID\07-ATC | PDL/BC | In work nuova versione | Rilasciata prima. In emissione un varsione con un aggiustamanto
L6 | Value Proposition, Proposal/Quote |  | MOD-001 P&L (RCP, PdL/BC for the past) | Mandatorio | 4.1 Account Manager 4.3 Solution Manager 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3.2 Key Financial Targets 5.10 Ciclo di Vita dell’opportunità: Solution & Quote 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Predisporre e caricare nell'opportunity site RCP. RPC deve rispettare le seguenti regole * i valori economici e margini su SF devono essere equivalenti a quelli dell’RCP (i margini devono essere comprensivi dei rischi) sia sui singoli prodtotti/servizi offerti, sia sul valore totale dell'opportunità che deve coincidere con quanto riportato nell'ultima riga dell'RCP (comprensiva di eventuale revenue aggiuntiva per costi amministrativi) (rif. frontespizio RCP) Potranno essere emesse più versioni dell'RCP fino ad ATC -> i controlli sopra dovranno essere soddisfatti per ogni RCP | * Data interna (Cover template) ed esterna documento * Popolare la sezione "Versioni documento" (Cover template) * Utilizzo Ultima versione del template RCP estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC) si deve tener conto di quanto sopra. Nessuna verisione rilasciata nell precednti fasi deve essere modificata o sovrascritta ma deve esserne garantita la tracciabilità (es. data nel nome del file) | 01. BID | PDL/BC | In work
L1, L2, L3 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-093 Risk Register | Mandatorio | 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Predisporre il Risk Register che dovrà essere inserito nell'opportunity site * risk contingency deve avere gli stessi valori su Risk Register, RCP, SalesForce. * Deve essere richiesto parere al Risk Manager. Tale parere dovrà essere inserito nell'oppotunity site. Potranno essere emesse più versioni fino ad ATC -> i controlli sopra dovranno essere soddisfatti per ogni RR | * Data interna ed esterna documento * Nel caso eistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte (NON SOVRASCIVERE LE PRECEDENTI) * Utilizzo Ultima versione del template Risk Register estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC) si deve tener conto di quanto sopra | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Risk Register | Missing | Deve essere proaparato il documento | AM (nome)
L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-093 Risk Register | Mandatorioin caso di * Deviazione KCP * Risk>0% on products e/o <3% services | 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Il Risk Register è Mandatorio in caso di * Deviazione KCP * Risk>0% on products e/o <3% services * dovrà essere inserito nell'opportunity site * risk contingency deve avere gli stessi valori su Risk Register, RCP, SalesForce Chiedere il parere al Risk Manager che dovrà essere inserito nell'opportunity site Potranno essere emesse più versioni fino ad ATC -> i controlli sopra dovranno essere soddisfatti per ogni RR | * Data interna ed esterna documento * Nel caso eistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte (NON SOVREASCIVERE LE PRECEDENTI) * Utilizzo Ultima versione del template Risk Register estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC) si deve tener conto di quanto sopra | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Risk Register | In work | Predisposto durante predisposizione Offerta. In emissione una nuova versione | BID Team (nome)
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Offerta | Mandatorietà | 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 4.1 Account Manager 4.3 Solution Manager 4.5 Tender Office 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.2 Total contract Value (RAISE TCV) e valore opportunità (TCV) 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.5 Fast-Track 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11 Ciclo di Vita dell’opportunità: Contracting 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12 Ciclo di Vita dell’opportunità: Chiusura delle opportunità | Predisporre Offerta -> si intende offerta tecnica-economica firmata dal procuratore autorizzato, ed i suoi allegati. Il documeto di offerta potrebbe essere: * Unico documento contenente sia offerta tecnica che economica * Un documento contenente la sola offerta tecnica ed un documento contenente la sola offerta economica. L'offerta deve essere caricata nell'opportunity site | * Data Interna al documento * Firma interna al documento o elettronica * Firma per accettazione (se prevista) interna al documento o elettronica * Nel caso di emissine di più versioni dello stesso documento fare in modo che sia evidente (es. file neme suffissato dalla nuova data di emissione) (NESSUN DOCUMENTO SIGNIFICATIVO DEVE ESSERE CANCELLATO) * Nel caso di utilizzo del template Lutech utilizzare l'ultima versione del template Offerta scaricata dal Portale Lutech | 01. BID\05-ATS | Offerta Economica Offerta Tecnica Offerta Tecnica Economica
L6 | Value Proposition, Proposal/Quote |  | Offerta | Mandatorietà | 1 SCOPO 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 4.1 Account Manager 4.3 Solution Manager 4.5 Tender Office 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.2 Total contract Value (RAISE TCV) e valore opportunità (TCV) 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.5 Fast-Track 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11 Ciclo di Vita dell’opportunità: Contracting 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12 Ciclo di Vita dell’opportunità: Chiusura delle opportunità | Predisporre Offerta -> si intende offerta tecnica-economica firmata dal procuratore autorizzato, ed i suoi allegati. Il documeto di offerta potrebbe essere: * Unico documento contenente sia offerta tecnica che economica * Un documento contenente la sola offerta tecnica ed un documento contenente la sola offerta economica. L'offerta deve essere caricata nell'opportunity site | * Data Interna al documento * Firma interna al documento o elettronica * Firma per accettazione (se prevista) interna al documento o elettronica * Nel caso di emissine di più versioni dello stesso documento fare in modo che sia evidente (es. file name suffissato dalla nuova data di emissione) (NESSUN DOCUMENTO SIGNIFICATIVO DEVE ESSERE CANCELLATO) * Nel caso di utilizzo del template Lutech utilizzare l'ultima versione del template Offerta scaricata dal Portale Lutech | 01. BID | Offerta Economica Offerta Tecnica Offerta Tecnica Economica
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Congreuenza tra Data Offerta e Data ATS (SalesForce) |  |  | L'offerta firmata deve avere data maggiore o uguale alla data della chiusura ATS (SaalesForce).
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Offerte Fornitori | Mandatorietà nel caso di coinvolgimento Fornitori | 4.1 Account Manager 4.3 Solution Manager 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.2 Key Financial Targets 5.9.2 Altri controlli 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12 Ciclo di Vita dell’opportunità: Chiusura delle opportunità | Nel caso di applicabilità: ATS * dichiarare in SalesForce fornitori e supply-chain nell'elenco prodotti/servizi associati all'opportunità * le offerte fornitori devono essere presenti e caricate nell'opportunity site * l'offerta del fornitore deve avere periodo di validità congruente con quella ns offerta al Cliente e con la data di fornitura specificata nell'ordine cliente * i prodotti in salesforce devono essere coerenti con quanto riportato nel RCP in termini di valore economico, margini e rischi Nel caso di offerte fornitori prodotte o aggionate durante ATC: * dichiarare in SalesForce fornitori e supply-chain nell'elenco prodotti/servizi associati all'opportunità * le offerte fornitori devono essere presenti e caricate nell'opportunity site * l'offerta del fornitore deve avere periodo di validità congruente con quella ns offerta al Cliente e con la data di fornitura specificata nell'ordine / contratto cliente * i prodotti in salesforce devono essere coerenti con quanto riportato nel RCP in termini di valore economico, margini e rischi I fornitori devono essere omologati. Nel caso non lo siano si dovrà chiedere a procurement affinchè vangano effettuate le opportune verifiche/omologazione. In caso vi siano fornitori è responsabilità del Sales assicurarsi che la loro offerta sia full B2B rispetto alle condizioni imposte dal cliente, oppure che siano ribaltate al cliente le condizioni imposte dal vendor/distributore (sia in termini di condizioni d’uso che in generale per il regime di responsabilità e penali). | Offerta Fornitore * Data * Firma * Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una offerta fornitori devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Procurement (Fornitori non omologati) | Mandatorietà nel caso fornitori non omologati | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | I fornitori devono essere omologati. Nel caso non lo siano si dovrà richiedere il coinvolgimento Expert Procurement affinchè vangano effettuate le opportune verifiche/omologazione. * Le email di tracciamanto del coinvolgimento expert e la sua risposta devono essere inserite nell'Opportunity Site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce | Offerta * Data * Firma * Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una offerta fornitori devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) Expert Procument * Richiesta coinvolgimento procurmente tracciato in salesforce * Ritorno parere tracciato in salesforce * inserre le email nell'opportunity site laddove esistano | 01. BID\05-ATS | Parere Expert | n/a
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Procurement (Offerte Fornitori) | E' mandatoria la validazione da parte di procurement dell'offerta fornitore nel caso di: 1) attività all’estero per rivendita prodotti/servizi esterni 2) rivendite di prodotti/servizi di terze parti con valore > 200K€ 3) ivendite di prodotti/servizi di terze parti con marginalità < 5%. | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * In caso di "attività all’estero per rivendita prodotti/servizi esterni" impostare il preposto flag In SalesForce * Inserire il/i prodotti in SalesForce con gli specifici importi economici e marginalità * i prodotti in salesforce devono essere coerenti con quanto riportato nel RCP in termini di valore economico, margini e rischi * richiedere coinvolgimento Expert Procurement. * le email di tracciamanto del coinvolgimento expert e la sua risposta devono essere inserite nell'Opportunity Site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Qual'ora ci siano variazione alle offerte fornitori dopo la presentazione Offerta il controllo va ripetuto in ATC | * Coinvolgimento Expert Procurement evidente in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-103 - Tabella per Reselling di prodotti HW e_o SW Coinvolgimento Expert Procurement (Offerte Fornitori) | Mandatoria nel caso di coinvolgimento SUBCO e opportunità con rivendita di prodotti HW/SW con disallineamento tra T&C fornitore e cliente. | 4.1 Account Manager 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | In caso vi siano fornitori è responsabilità del Sales assicurarsi prima di ATS che le loro offerte siano B2B rispetto alle condizioni imposte dal cliente, o che siano ribaltate al cliente le condizioni imposte dal vendor/distributore (sia in termini di condizioni d’uso che in generale per il regime di responsabilità e penali); qualora vi siano disallineamenti, oltre alle offerte fornitori, va compilato MOD-103 da discutere con Legal e Procurement. In ogni caso: * richiedere coinvolgimento Expert Procurement * le email di tracciamanto del coinvolgimento expert e la sua risposta devono essere inserite nell'Opportunity Site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Qual'ora ci siano variazione alle offerte fornitori dopo la presentazione Offerta il controllo va ripetuto in ATC | * MOD-103 deve avere la data * Nel caso eistano più versioni significative di tale documento esse devono essere tutte tracciate ed univocamante identificabili * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Check-List Rivendite Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert CMCIO | Mandatorio per tutte le opportunità con rivendita di prodoti esterni >= 250k€ | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Nel caso di rivendita prodotti è necessario coinvolgere Expert CMCIO anche per esprimere parere su eventuali “rebate” specifici. * richiedere coinvolgimento Expert CMCIO. * Assicurarsi che le email siano inserite su opportunity Site. * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto sopra. | * Coinvolgimento Expert CMCO evidente in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2,L3 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech Legal o suoi delegati | Mandatorio su livelli L1-L2-L3 |  | * richiedere coinvolgimento Expert Lutech Legal o suoi delegati . * assicurarsi che le email siano inserite su opportunity site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto sopra. | * Coinvolgimento Expert Legal evidente in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC
L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech Legal o suoi delegati | Mandatorio solo in caso di * deviazioni KPC * su opportunità con rivendita di prodotti HW/SW con disallineamento tra T&C fornitore e cliente |  | * richiedere coinvolgimento Expert Lutech Legal o suoi delegati . * assicurarsi che le email siano inserite su opportunity site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce. Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto sopra. | * Coinvolgimento Expert Legal evidente in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC
L6 | Value Proposition, Proposal/Quote |  | Offerte Fornitori | Mandatorietà nel caso di coinvolgimento Fornitori | 4.1 Account Manager 4.3 Solution Manager 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.2 Key Financial Targets 5.9.2 Altri controlli 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12 Ciclo di Vita dell’opportunità: Chiusura delle opportunità | Nel caso di applicabilità: * dichiarare in SalesForce fornitori e supply-chain nell'elenco prodotti/servizi associati all'opportunità * le offerte fornitori devono essere presenti e caricate nell'opportunity site * l'offerta del fornitore deve avere periodo di validità congruente con quella ns offerta al Cliente e con la data di fornitura specificata nell'ordine cliente. * i prodotti in salesforce devono essere coerenti con quanto riportato nel RCP in termini di valore economico, margini e rischi I fornitori devono essere omologati. Nel caso non lo siano si dovrà chiedere a procurement affinchè vangano effettuate le opportune verifiche/omologazione. In caso vi siano fornitori è responsabilità del Sales assicurarsi che la loro offerta sia full B2B rispetto alle condizioni imposte dal cliente, oppure che siano ribaltate al cliente le condizioni imposte dal vendor/distributore (sia in termini di condizioni d’uso che in generale per il regime di responsabilità e penali). | Data Firma Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una offerta fornitori devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) | 01. BID
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Regolamento interno dell'RTI (Patti parasociali) | Mandatoria nel caso di RTI | 4.1 Account Manager 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.9.2 Altri controlli 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) | Impostare per RTI in SalesForce il tipo di raggruppamanto * NO se offerta non viene presentata in RTI (controllo NA) * LUT Mandataria * LUT Mandante Nel caso di RTI deve essere inserito nell'Oppotunity Site il regolamento interno dell'RTI firmato (Patti Parasociali) | Patti Parasociali RTI | 01. BID\05-ATS
L6 | Value Proposition, Proposal/Quote |  | Regolamento interno dell'RTI (Patti parasociali) | Mandatoria nel caso di RTI | 4.1 Account Manager 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.9.2 Altri controlli 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) | Impostare per RTI in SalesForce il tipo di raggruppamanto * NO se offerta non viene presentata in RTI (controllo NA) * LUT Mandataria * LUT Mandante Nel caso di RTI deve essere inserito nell'Oppotunity Site il regolamento interno dell'RTI firmato (Patti Parasociali) | Firma | 01. BID
L6 | Value Proposition, Proposal/Quote |  | MOD-512 - Dichiarazione Anticorruzione ISO 37001 - Soci in Affari MOD-513 - Dichiarazione Conflitti di Interesse MOD-511 - Due Diligence Soci in Affari | Mandatoria nel caso di RTI che vede Lutech Mandatatia | 4.1 Account Manager 5.9.2 Altri controlli | Predisporre i documenti * MOD-512 - Dichiarazione Anticorruzione ISO 37001 - Soci in Affari (E' responsabilità del Sales la raccolta e caricamento nel Opportunity Site di tale modulo firmato dalle mandanti) * MOD-513 firmato dalla funzione interna che propone l’RTI; Tali moduli dovranno essere inviati al Team di Ethical Risk (ethicalrisk@lutech.it) che provvederà a restituire al titolare dell’opportunità il MOD-511 - Due Diligence Soci in Affari con la relativa valutazione sul Partner RTI. * Tutta la documentazione (MOD512, MOD-513 e MOD-511) dovrà quindi essere memorizzata nell’Opportunity Site | Date Firme Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una offerta fornitori devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) | 01. BID | Patti Parasociali RTI
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-512 - Dichiarazione Anticorruzione ISO 37001 - Soci in Affari MOD-513 - Dichiarazione Conflitti di Interesse MOD-511 - Due Diligence Soci in Affari | Mandatoria nel caso di RTI che vede Lutech Mandatatia | 4.1 Account Manager 5.9.2 Altri controlli | Predisporre i documenti * MOD-512 - Dichiarazione Anticorruzione ISO 37001 - Soci in Affari (E' responsabilità del Sales la raccolta e caricamento nel Opportunity Site di tale modulo firmato dalle mandanti) * MOD-513 firmato dalla funzione interna che propone l’RTI; Tali moduli dovranno essere inviati al Team di Ethical Risk (ethicalrisk@lutech.it) che provvederà a restituire al titolare dell’opportunità il MOD-511 - Due Diligence Soci in Affari con la relativa valutazione sul Partner RTI. * Tutta la documentazione (MOD512, MOD-513 e MOD-511) dovrà quindi essere memorizzata nell’Opportunity Site | Date Firme Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una offerta fornitori devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) | 01. BID\05-ATS | Patti Parasociali RTI
L1, L2, L3, L4 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-094 oppure MOD-105 sezione ATS Slide-deck | Mandatorio | 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) | Review via call * su salesforce attivare review via call * Predisporre e caricare le Slide-deck nell'opportunity site * Predisporre e caricare il Verbale riunione nell'opportunity site Oppure, ove previsto, Review via email * su salesforce attivare review via email * Presenza email | * Data interna (Cover template) ed esterna documento * Utilizzo Ultima versione del template Slide-deck estratta dal Portale Lutech * Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una delle slide-desk devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\05-ATS | slide deck ATS Verbale riunione
L1, L2, L3 | Prospecting | ATP | MOD-092 Deal Qualifification | Mandatorio | 5.3.1 Reserved Matters 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) | Popolare solo tabs 01, 02 and 04 | * Data interna ed esterna documento * Nel caso esistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte * Utilizzo Ultima versione del template DQ estratta dal Portale Lutech * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\03-ATP | Deal Qualification
L4 | Prospecting | ATP | MOD-092 Deal Qualifification | Mandatorio | 5.3.1 Reserved Matters 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) | Popolare solo tabs 01, 02, 04 | * Data interna ed esterna documento * Nel caso esistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte * Utilizzo Ultima versione del template DQ estratta dal Portale Lutech * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\03-ATP | Deal Qualification
L1, L2, L3 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-092 Deal Qualifification | Mandatorio | 5.3.1 Reserved Matters 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) | Aggiornare tab 06 se privacy è presente, ma non fare in caso di VAR. Aggiornare tab 04 se necessario Aggiornate tab 07 solo se ATS è via Call | * Data interna ed esterna documento * Nel caso esistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte * Utilizzo Ultima versione del template DQ estratta dal Portale Lutech * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\05-ATS | Deal Qualification
L4 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | MOD-092 Deal Qualifification | Mandatorio | 5.3.1 Reserved Matters 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) | Aggiornare tab 06 nel caso di Privacy ma non fare se è Var | * Data interna ed esterna documento * Nel caso esistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte * Utilizzo Ultima versione del template DQ estratta dal Portale Lutech * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\05-ATS | Deal Qualification
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Finance | Mandatori se * presenti deviazioni KCP * attività estero * opportunità con servizi aventi TCV > 300k | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * richiedere coinvolgimento Expert Finance * assicurarsi che le email siano inserite su opportunity site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce. SI ricorda che nel caso in (ATC) il coinvolgimento FINANCE è anche per la validazione del TCV, margine, rischi, IFRS15 da registrare in SalesForce e successivamente in ERP. | * Coinvolgimento Expert Finance evidente in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | Negotiation/Pending |  | Congruenza DATE RCP - Data ATC (SalesForce) |  |  | La data dell’RCP non deve essere superiore alla data di chiusura dell’ATC (SalesForce)
L1, L2, L3 | Negotiation/Pending | ATC | MOD-092 Deal Qualifification | Mandatorio | 5.3.1 Reserved Matters 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Aggiornare tab 06 se privacy è presente, ma non fare in caso di VAR. Aggiornate tab 08 solo se ATC è via Call | * Data interna ed esterna documento * Nel caso esistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte * Utilizzo Ultima versione del template DQ estratta dal Portale Lutech * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\07-ATC | Deal Qualification
L4 | Negotiation/Pending | ATC | MOD-092 Deal Qualifification | Mandatorio | 5.3.1 Reserved Matters 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Aggiornare tab 06 nel caso di Privacy ma non fare se è VAR | * Data interna ed esterna documento * Nel caso esistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte * Utilizzo Ultima versione del template DQ estratta dal Portale Lutech * I contenuti del documento devono essere pertinenti all'opportunità che si sta gestendo | 01. BID\07-ATC | Deal Qualification
L1, L2, L3, L4 | Negotiation/Pending | ATC | MOD-095 oppure MOD-105 sezione ATS Slide-deck | Mandatorio | 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | Review via call * su salesforce attivare review via call * Predisporre e caricare le Slide-deck nell'opportunity site * Predisporre e caricare il Verbale riunione nell'opportunity site Oppure, ove previsto, Review via email * su salesforce attivare review via email * Presenza email | * Data interna (Cover template) ed esterna documento * Utilizzo Ultima versione del template Slide-deck estratta dal Portale Lutech * Gli eventuali rilasci successivi e significativi di una delle slide-desk devono essere tutti inseriti nell'Opportunity Site ed identificabili (es data del documento) * I dati inseriti nel template devono essere relativi all'oppotunità che si sta gestendo | 01. BID\07-ATC | slide deck ATC Verbale riunione
L1, L2, L3 | Negotiation/Pending | ATC | Scheda Referenza MOD-101 Lutech_Scheda Referenza_Descrizione Iniziativa, MOD-102 Lutech_Scheda Referenza_Dati Economici | Mandatorio | 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12.3 Scheda Referenza | * È responsabilità del titolare dell’opportunità, con il supporto del Bid Manager e del CDE, caricare nel folder BID dell’Opportunity Site e taggare per Brain il MOD-101 (scheda descrittiva) e MOD-102 (Dati economici), entro la conclusione dell’ATC. Nel caso in cui l’opportunità WON sia un’estensione/upgrade di un deal di cui è già disponibile la Scheda Referenza, il processo va inteso come aggiornamento della scheda esistente * Documento deve evere la data * Nel caso esistano più versioni significai dello stesso documento ed esse siano state rilasciate il documento non deve essere sovrascitto. | * Data interna ed esterna documento * Nel caso eistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte (NON SOVREASCIVERE LE PRECEDENTI) * Utilizzo Ultima versione del template estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione si deve tener conto di quanto sopra | 01. BID\07-ATC | Referenza
L4, L5 | Negotiation/Pending | ATC | Scheda Referenza MOD-101 Lutech_Scheda Referenza_Descrizione Iniziativa, MOD-102 Lutech_Scheda Referenza_Dati Economici | Opzionale. Va prodotta solo se di significativo interesse per ambito business o tecnologico | 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12.3 Scheda Referenza | * È responsabilità del titolare dell’opportunità, con il supporto del Bid Manager e del CDE, caricare nel folder BID dell’Opportunity Site e taggare per Brain il MOD-101 (scheda descrittiva) e MOD-102 (Dati economici), entro la conclusione dell’ATC. Nel caso in cui l’opportunità WON sia un’estensione/upgrade di un deal di cui è già disponibile la Scheda Referenza, il processo va inteso come aggiornamento della scheda esistente * Documento deve evere la data * Nel caso esistano più versioni significai dello stesso documento ed esse siano state rilasciate il documento non deve essere sovrascitto. | * Data interna ed esterna documento * Nel caso eistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte (NON SOVREASCIVERE LE PRECEDENTI) * Utilizzo Ultima versione del template estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione si deve tener conto di quanto sopra | 01. BID\07-ATC | Referenza
L1, L2, L3, L4, L5 | WON | ATC | Contract/Order | Mandatorio |  | Presenza del Contratto o dell'Ordine | Il contratto/0rdine deve riportare la data La firma di entrambe le parti. La firma può essere digitale | 01. BID\08-Contratto | Contratto / Ordini
L6 | WON | ATC | Contract/Order | Mandatorio |  | Inserire il documento Contratto o Ordine nell'oppurtunity site | Il contratto/0rdine deve riportare la data La firma di entrambe le parti. La firma può essere digitale | 01. BID | Contratto / Ordini
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | WON | ATC | Congruenza DATA Contratto - Data ATC (SalesForce) | Mandatorio nel caso esista il contratto |  | La data di firma del contratto deve essere posteriore o uguale a quella di chiusura ATC (SalesForce). Qual'ora ATC sia stato effettuato in "Anticipo d'Ordine" la data della lettera si anticipo d'ordine ricevuta dal Cliente deve essere precedente a quella dell'ATC e la data di firma del Contratto sarà successiva a qualla dell'ATC. L'"Anticipo d'Ordine" deve essere inserito nell'opportunity site ed opportunamente taggato |  | 01. BID\08-Contratto | Contratto / Ordini
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | WON | ATC | Congruenza DATA Ordine - Data ATS (SalesForce) | Mandatorio nel caso esistano ordini |  | La data dell’ordine deve essere successiva a quella dell’ATS (SalesForce), ove previsto ATS, e deve essere compatibile con quella dell’ATC (SalesForce); Qual'ora ATC sia stato effettuato in "Anticipo d'Ordine" la data della lettera si anticipo d'ordine ricevuta dal Cliente deve essere precedente a quella dell'ATC e la data dell'Ordine sarà successiva a qualla dell'ATC. L'"Anticipo d'Ordine" deve essere inserito nell'opportunity site ed opportunamente taggato |  | 01. BID\08-Contratto | Contratto / Ordini
L1, L2, L3 | WON | ATC | MOD-096B Handover Check-list | Mandatorio | 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12 Ciclo di Vita dell’opportunità: Chiusura delle opportunità | * Predisporre (AM+Delivery) HandOver checklist che dovrà essere inserito nell'opportunity site * HandOver deve essere coerente con l'attuale situazione * Popolare la copertina (una riga per aggiornamanto emesso) Potranno essere emesse più versioni i controlli sopra dovranno essere soddisfatti per ogni HandOver | * Data interna ed esterna documento * Nel caso eistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte (NON SOVREASCIVERE LE PRECEDENTI) * Utilizzo Ultima versione del template estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione si deve tener conto di quanto sopra | 01. BID\09-HND | Handover checklist
L4 | WON | ATC | MOD-096B Handover Check-list | Mandatorio solo nel caso di L4 services | 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) 5.12 Ciclo di Vita dell’opportunità: Chiusura delle opportunità | * Predisporre (AM+Delivery) HandOver checklist che dovrà essere inserito nell'opportunity site * HandOver deve essere coerente con l'attuale situazione * Popolare la copertina (una riga per aggiornamanto emesso) Potranno essere emesse più versioni i controlli sopra dovranno essere soddisfatti per ogni HandOver | * Data interna ed esterna documento * Nel caso eistano più emissioni significative dello stesso documento tracciarle tutte (NON SOVREASCIVERE LE PRECEDENTI) * Utilizzo Ultima versione del template estratta dal Portale Lutech * Nel caso di emissine nuova versione si deve tener conto di quanto sopra | 01. BID\09-HND | Handover checklist
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Ethical Risk | Mandatorio in caso di * Attività/Consegne/Acquisti estero * clienti Extra UE * prodotti con possibile Dual-Use * ambito DLgs.231/01 ed etico in generale * due-diligence partner/fornitori/RTI * ambito ISO 37001 * prevenzione corruzione | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * richiedere coinvolgimento Expert Compliance Ethical Risk * assicurarsi che le email siano inserite su opportunity site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce. Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Compliance/ESG | Opzionale * ambito sostenibilità * emissioni gas serra * portali ESG * etc. | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Nel caso si necessiti di chiarimenti/pareri per l'ambito ESG richiedere coinvolgimento Expert Compliance/ESG * Nel caso sia richiesto il parare assicurarsi che le email siano inserite nell'opportunity site Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Compliance/sistemigestione | Opzionale in caso di * ambito sistemi di gestione | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Nel caso si necessiti di chiarimenti/pareri per ambito Sistemi di Gestione richiedere coinvolgimento Expert Compliance/sistemigestione * Nel caso sia richiesto il parare assicurarsi che le email siano inserite nell'opportunity site Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Compliance | Opzionale in caso di * tematiche non afferenti le precedenti righe | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Nel caso si necessiti di chiarimenti/pareri per ambito generico Compliance richiedere coinvolgimento richiedere coinvolgimento Expert Compliance * Nel caso sia richiesto il parare assicurarsi che le email siano inserite nell'opportunity site Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech DPM Data Privacy Manager o suoi delegati | Mandatorio se * “Rischio Privacy” è “Alto” o “Molto Alto” | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * assicurasi che il valore del Rischi Privacy in SalesForce corrisponda al valore dello "Sheet6" del Deal Qualification * richiedere coinvolgimento Expert Lutech DPM Data Privacy Manager o suoi delegat * assicurarsi che le email siano inserite su opportunity Site. * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech Senior Risk Manager | Mandatorio | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * richiedere coinvolgimento Expert * assicurarsi che le email di tracciamento siano inserite nell'opportunity site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech Senior Risk Manager | Mandatorioin caso di * Deviazione KCP * Risk>0% on products & <3% services | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * richiedere coinvolgimento Expert * assicurarsi che le email di tracciamento siano inserite nell'opportunity site * tracciamanto del coinvogimento dell'expert ed il suoi parere devono essere visibili in SalesForce Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech Chief Security Officer o suoi delegati | Opzionale Da coinvolgere nel caso di problematiche in ambito Security | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Nel caso si necessiti di chiarimenti/pareri per l'ambito Security richiedere coinvolgimento Expert Lutech Security Officer o suoi delegati * Nel caso sia richiesto il parare assicurarsi che le email siano inserite nell'opportunity site Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech HSE Head | Opzionale Da coinvolgere nel caso di problematiche in ambito HSE | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Nel caso si necessiti di chiarimenti/pareri per l'ambito HSE richiedere coinvolgimento Expert Lutech HSE Head * Nel caso sia richiesto il parare assicurarsi che le email siano inserite Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5 | Value Proposition, Proposal/Quote | ATS | Coinvolgimento Expert Lutech Chief Human Resources Officer | Opzionale Da coinvolgere nel caso di problematiche in ambito HR | 4.2 Bid Manager 4.7 Experts 4.8 Approvatori 4.9 Convocazione e Gestione delle riunioni di approvazione 5.1 Ciclo di vita: fasi, review, livelli di autorizzazione 5.3 Key Contract Principles 5.3.1 Reserved Matters 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione 5.9.1 Authorization To Proceed (ATP) 5.10.1 Authorization to Submit (ATS) 5.11.1 Authorization to Commit (ATC) | * Nel caso si necessiti di chiarimenti/pareri per l'ambitoHR richiedere coinvolgimento Expert Lutech Chief Human Resources Officer * Nel caso sia richiesto il parare assicurarsi che le email siano inserite Nel caso si verifichi la condizione in fase di "Negoziation, Pending" (ATC)" si deve tener conto di quanto soprasi dovrà fare quanto sopra | * Coinvolgimento Expert in SalesForce * La data di richiesta coinvolgimento expert e la data della sua risposta con il parere devono essere tracciate in SalesForce | 01. BID\05-ATS 01. BID\07-ATC | Parere Expert
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margini sui prodotti VAR e Prodotti | Mandatorio per First Margin % <6% per qualsiasi TCV | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance (CFO di Lutech o suo delegato) e poi approvato da Industry Head. Evidenza dell'approvazione Finance del under-margin deve essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. Per gli altri approvatori under-margin, se sono già approvatori RAISE non è necessaria una doppia approvazione, basta quella della review RAISE |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margini sui prodotti VAR e Prodotti | Mandatorio per First Margin compreso tra 6%-10% per TCV compreso 0-1 M€ | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance e poi approvato da [sub] Industry Head Evidenza dell'approvazione Finance del under-margin deve essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. Per gli altri approvatori under-margin, se sono già approvatori RAISE non è necessaria una doppia approvazione, basta quella della review RAISE |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margini sui prodotti VAR e Prodotti | Mandatorio per First Margin compreso tra 6%-10% per TCV > 1 M€ | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance e poi approvato da Industry Head Evidenza dell'approvazione Finance del under-margin deve essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. Per gli altri approvatori under-margin, se sono già approvatori RAISE non è necessaria una doppia approvazione, basta quella della review RAISE |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margini sui prodotti VAR e Prodotti | Mandatorio per First Margin compreso tra 10%-16% per TCV compreso 0-1 M€ | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance e poi approvato da Sales Manager (reporting to Industry Head) Evidenza dell'approvazione Finance del under-margin deve essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. Per gli altri approvatori under-margin, se sono già approvatori RAISE non è necessaria una doppia approvazione, basta quella della review RAISE |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margini sui prodotti VAR e Prodotti | Mandatorio per First Margin compreso tra 10%-16% per TCV > 1 M€ | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance e poi approvato da Industry Head Evidenza dell'approvazione Finance del under-margin deve essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. Per gli altri approvatori under-margin, se sono già approvatori RAISE non è necessaria una doppia approvazione, basta quella della review RAISE |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margini sui prodotti VAR e Prodotti | Nessuna autorizzazione aggiuntiva per First Margin >=16% per qualsiasi TCV | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | NA |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margine per deal con i Servizi | Mandatorio per First Margin % by Practice / Sotto target per 1 o più Practice TCV compreso tra 0-250 k€ Rif. Sheet Under-margin - Slide wiith Services | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance, poi approvato da [sub] Industry Head + Practice Leader Le evidenze delle'approvazioni del under-margin devono essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margine per deal con i Servizi | Mandatorio per First Margin % by Practice / Sotto target per 1 o più Practice TCV compreso tra 250k€ - 1 M€ Rif. Sheet Under-margin - Slide wiith Services | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamente da Finance, poi approvato da [sub] Industry Head + Capability Leader + Industry Op. Leader Le evidenze delle'approvazioni del under-margin devono essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. |  |  |  | n/a
L1, L2, L3, L4, L5, L6 | ALL | ALL | Autorizzazione aggiuntiva per sotto margine per deal con i Servizi | Mandatorio per First Margin % by Practice / Sotto target per 1 o più Practice TCV > 1 M€ Rif. Sheet Under-margin - Slide wiith Services | 5.3.2 Key Financial Targets 5.4 Matrice di Autorizzazione | La richiesta sotto soglia deve essere approvata anticipatamante da Finance (CFO o suoi delegati) , poi approvato da CDO e Industry Head Le evidenze delle'approvazioni del under-margin devono essere allegata alla richiesta ATS/ATC e memorizzata nell’Opportunity Site. |  |  |  | n/a

## Authorization Matrix
Livello Autorizzativo | TCV range | Authorizers ATP (e bid budget) | Authorizers ATS, ATC (*), HND | Workflow type | Autorizzazione Necessaria | Data richiesta Autorizzazione | Esito Autorizzazione | Data Ritorno autorizzazione | Note
L1 | > 20 M€ | CEO + COO | CEO + COO | Classic: autorizzazioni mediante meeting, con autorizzatori di Lutech S.p.A. per tutte le Legal Entity, e con intervento di Expert | FALSE
L2 | 10-20 M€ | Industry Head + COO + CDO | Industry Head + COO + CDO + CDE | Classic: autorizzazioni mediante meeting, con autorizzatori di Lutech S.p.A. per tutte le Legal Entity, e con intervento di Expert | FALSE
L3 | 1-10 M€ | Industry Head | Industry Head + Capability Leader(s) + Industry Operation Leader + CDE | Classic: autorizzazioni mediante meeting, con autorizzatori di Lutech S.p.A. per tutte le Legal Entity, e con intervento di Expert | FALSE
L4 | 500-1000 K€ | Industry Head | [sub] Industry Head + Capability Leader(s) + [sub] Industry Operation Leader + CDE | Simplified: autorizzazioni via e-mail (a meno di richieste di meeting) e senza intervento di Expert (a meno che non vi siano deviazioni KCP) | FALSE
L5 | 250-500 K€ | Industry Head | Sales Manager (responsabile del titolare opportunità) + Practice/CoE Leader(s)(**) + CDE | Simplified: autorizzazioni via e-mail (a meno di richieste di meeting) e senza intervento di Expert (a meno che non vi siano deviazioni KCP) | FALSE
L6 | 0-250 K€ | n.a. | Client Executive / Manager / Sales Specialist | Fast Track (con tracking) se nessuna deviazione ai KCP | FALSE

## Coinvolgimento Expert
Funzione | Livello Approvativo | Quando Coinvolgerli | Coinvolgimento | Data Coinvolgimento | Esito Parere | Data Parere | Note
Finance | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Finance CFO o suoi delegati Finance-Raise@lutech.it obbligatorio se deviazioni KCP, attività estero, opportunità con servizi aventi TCV > 300k | FALSE
Procurement | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Head of Procurement o suoi delegati obbligatorio se * Fornitori non in albo fornitori Lutech (da certificare) * attività all’estero per rivendita prodotti/servizi esterni, valore rivendita prodotti/servizi esterni > 200K€ * marginalità rivendita prodotti/servizi esterni < 5% * opportunità con rivendita di prodotti HW/SW se disallineamento tra T&C fornitore e cliente | FALSE
CMCIO | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Chief Marketing, Communication & Innovation Officer da coinvolgere obbligatoriamente per tutte le opportunità con rivendita di prodoti esterni >= 250k€ | FALSE
Legal | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Legal o suoi delegati ufficiolegale@lutech.it coinvolgimento obbligatorio su livelli L1-L2, e su altri livelli in caso deviazioni KPC, obbligatorio su opportunità con rivendita di prodotti HW/SW se disallineamento tra T&C fornitore e cliente | FALSE
Compliance 231 & Etico | L1, L2, L3, L4, L5 | Compliance/231&Etico EthicalRisk@lutech.it attività estere, clienti Extra UE, ambito DLgs.231/01 ed etico in generale | FALSE
Compliance anticorruzione | L1, L2, L3, L4, L5 | Compliance/anticorruzione EthicalRisk@lutech.it ambito ISO 37001, prevenzione corruzione, due diligenge RTI | FALSE
Compliance ESG | L1, L2, L3, L4, L5 | Compliance/ESG ESG@lutech.it ambito sostenibilità, emissioni gas serra, portali ESG, etc. | FALSE
Compliance sistemi gestione | L1, L2, L3, L4, L5 | Compliance/sistemigestione ManagementSytems@lutech.it ambito sistemi di gestione | FALSE
Compliance | L1, L2, L3, L4, L5 | Compliance altro richieste.compliance@lutech.it per tematiche non afferenti le precedenti righe | FALSE
Data Privacy | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech DPM Data Privacy Manager o suoi delegati DataPrivacy@lutech.it coinvolgimento obbligatorio se “Rischio Privacy” nel “Deal Qualification xls” è “Alto” o “Molto Alto” | FALSE
Risk | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Senior Risk Manager BidRisk@lutech.it coinvolgimento obbligatorio su livelli L3-L2-L1 in caso deviazioni KPC , e su livelli L4-L5 se rischi > 2% | FALSE
Security | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Chief Security Officer o suoi delegati | FALSE
HSE | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech HSE Head | FALSE
HR | L1, L2, L3, L4, L5 | Lutech Chief Human Resources Officer | FALSE

## Key Financial Targets
target finanziari | Ambito | Controlli / TO DO
CASH FLOW (Payback Targets) | termini di pagamento | I termini di pagamento non possono essere superiori a 120 giorni, o in linea con le precedenti approvazioni sullo specifico cliente
CASH FLOW (Payback Targets) | VAR | Su VAR e rivendita prodotti, deve essere cash neutrale (col fornitore stessi termini di fatturazione e pagamento cliente, o factoring)
CASH FLOW (Payback Targets) | SERVIZI payback | maximum di 18 mesi
MARGINS (First Margin Targets) | RIVENDITA DI PRODOTTI | Margine minimo 16% (si rimanda alla slide successiva per dettagli sulle richieste in caso di under-margin)
MARGINS (First Margin Targets) | SERVIZI | Il margine di ciascuna Practice coinvolta deve essere >= del margine minimo specifico della Practice (vedasi slide successive)
MARGINS (First Margin Targets) | EXTENSIONI, CRs, Opportunità Child | * il margine deve essere >= dei target aziendali o di quello approvato sul contratto principale * nelle approvazioni su questo tipo di opportunità il margine approvato sul contratto principale deve essere chiaramente indicato * Se il margine dell’opportunità corrente è inferiore, una autorizzazione specifica per l’under-margin deve essere richiesta e tracciata
DEVIAZIONI | Campo SalesForce | deve essere impostato il campo “Deviazione ai Key Contracting Principles” nel CRM, e deve essere coinvolto da subito Expert Finance
DEVIAZIONI | Livelli autorizzativi | il livello autorizzativo viene aumentato di 1 (es: da L6 ad L5) per i livelli L6/L5/L4 (mentre i livelli L3/L2/L1 rimangono inalterati)
DEVIAZIONI | Documentazione nell'Opportunity Site | la deviazione deve essere esplicitamente indicata e giustificata nei documenti di BID e sottomessa agli approvatori assieme al parere Expert
DEVIAZIONI | Parere Negativo Finance | in caso di parere negative Finance, il processo può essere interrotto in attesa di nuova PdL, o si può proseguire nella richiesta agli autorizzatori finali che prenderanno una decisione informata in funzione delle esigenze di business, del parere Expert e della documentazione nel site
IFRS15 evaluation | IFRS15 evaluation | IFRS15 evaluation di SalesForce deve essere validato da Finance, unitamente ai valori economici dell’opportunità

## LIste (hidden)
Stato | Livello Autorizzativo | Previsto | Ruolo Lutech nel RTI | Previsto utilizzo fornitori
Available | L1 | Si | Mandataria | Si
In work | L2 | No | Mandante | No
Requested | L3
Missing | L4
In work nuova versione | L5
Available nuova versione | L6
n/a